## Sheet1
Activity Name |  |  | Earned Value
| Planned Value | PV | Earned Value | EV | Actual Cost | AC | Forecast | ETC
Week1-2 | 11476 | 11476 | 11689 | 11689 | 12396 | 12396 |  | 12396
Week3-4 | 10183 | 21659 | 10398 | 22087 | 10219 | 22615 |  | 22615
Week5-12 | 39298 | 60957 | 41023 | 63110 | 41087 | 63702 |  | 63702
Week13-19 | 39298 | 100255 | 42325 | 105435 | 40890 | 104592 |  | 104592
Week20 | 8275 | 108530 | 8403 | 113838 | 7989 | 112581 |  | 112581
| 108530 |  | 113838 |  | 112581 |  | 0